## Product Backlog
ESTIMACIÓN
ID | USER STORIES | ESTADO | Puntos de Usuario | Horas | CRITERIO DE ACEPTACIÓN | COMENTARIO | TIPO DE EPICA | PRIORIDAD | RESPONSABLE | SPRINT |  | Critica | Por hacer | Requerimiento
1 | Presentacion del plan de trabajo | Hecho | 1 | 2 | Evidencia |  |  | 1 | Jeisson Castiblanco C. |  |  | Alta | En progreso | Riesgo
2 | Conformacion del grupo de trabajo | Hecho | 1 | 2 | Evidencia |  |  | 2 | Jeisson Castiblanco C. |  |  | Media | En evaluación | Cambio
3 | Definicion estructura del proyecto | Hecho | 5 | 2 | Evidencia |  |  | 3 | Edwin Alexander Enciso |  |  | Baja | Hecho
4 | Organización cronograma de proyecto | Hecho | 1 | 4 | Evidencia |  |  | 4 | Edwin Alexander Enciso
5 | Investigacion y eleccion de herramientas de trabajo | Hecho | 3 | 10 | Web, Ejemplos |  |  | 5 | Edwin Alexander Enciso
6 | Reestructuración de roles. | Hecho | 2 | 1 | Evidencia |  |  | 6 | Jeisson Castiblanco C. |  |  | 0 | Historia realizada o no requiere esfuerzo
7 | Bosquejo de las vistas de los usuarios | Hecho | 2 | 2 | Evidencia |  |  | 7 | Jeisson Castiblanco C. |  |  | 1
8 | Levantamiento de requerimientos. | Hecho | 5 | 10 | Evidencia |  |  | 8 | Jeisson Castiblanco C. |  |  | 2
9 | Creacion de diagramas | En progreso | 5 | 2 | Evidencia |  |  | 9 | Andres Felipe Perez |  |  | 3
10 | Primera entrega | En evaluación | 13 | 1 | Evidencia |  |  | 10 |  |  |  | 5
11 | Capaciacion de los integrantes en las herramientas | En progreso | 5 | 40 | Evidencia (Ejemplos) |  |  | 11 |  |  |  | 8
12 | Creación de vistas del aplicativo de escritorio | Por hacer | 5 | 4 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13
13 | Conexion a base de datos | Por hacer | 13 | 20 |  |  |  | 13 |  |  |  | ? | Falta información
14 | Pruebas del aplicativo de escritorio | Por hacer | 8 | 5 |  |  |  | 14 |  |  |  | ∞ | es demasiado grande y hay que desglosarla
15 | Redaccion manual de usuario | Por hacer | 3 | 10 |  |  |  | 15
16 | Redaccion manual de instalacion de aplicativo local | Por hacer | 3 | 10 |  |  |  | 16
17 | Segunda entrega | Por hacer | 13 |  |  |  |  | 17 |  |  | Valor
18 | Capacitacion de los integrantes en las herramientas para el desarrollo del aplicativo en paginas web | Por hacer | 8 | 40 |  |  |  | 18 |  |  | 4
19 | Capacitacion de los integrantes en las herramientas para el desarrollo del aplicativo en moviles | Por hacer | 8 | 40 |  |  |  | 19 |  |  | 3
20 | Adaptacion del codigo del proyecto a paginas web | Por hacer | 13 | 15 |  |  |  | 20
21 | Adaptacion del codigo del proyecto a moviles | Por hacer | 13 | 15 |  |  |  | 21
22 | Pruebas del proyecto en paginas web | Por hacer | 8 | 5 |  |  |  | 22
23 | Pruebas del proyecto en dispositivos moviles | Por hacer | 8 | 5 |  |  |  | 23
24 | Redaccion de manual de instalacion en moviles | Por hacer | 3 | 10 |  |  |  | 24
25 | Tercera entrega | Por hacer | 13 |  |  |  |  | 25
26 | Presentacion del trabajo | Por hacer | 5 |  |  |  |  | 26
27 | Cierre del proyecto | Por hacer | 13 |  |  |  |  | 27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
PRODUCT BACKLOG
FINEGAS
Note on H7: La estimación se realiza en puntos de usuario, horas o días.
Note on C8: responder al patron ¿Quién? ¿QUE? Y ¿PORQUÉ?
Note on H8: Finegas: Se estima bajo puntos de usuario utilizando de 0 a 13, donde 13 tiene mayor complejidad, ? Se requiere más información, ∞ es muy compleja y se debe desglosar.
Note on J8: Se sugiere realizarlo en el siguiente formato:Para ello se puede utilizar la sintaxis de BDD (Behaviour Driven Development) siguiendo el siguiente formato: “Dado aaa, cuando se produzca bbb, entonces ccc“, donde aaa es la situación en la que se encuentra el sistema, bbb es un evento que lo hará cambiar y ccc es el resultado
Note on R8: Se prioriza de acuerdo a la complejidad, riesgo y valor y dependencia. No duplicar valores, para priorizar se usa el metodo de 100 puntos.

## Definiciones (hidden)
Velocidad: | La velocidad es la cantidad de story points que se completan por iteración
Definiciones